## Hoja1
CALENDARIO PROCESO RENDICION DE CUENTAS
FASE | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
|  |  | 7-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 1-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-30
0 | ORGANIZACIÓN INTERNA
0.1 | Planificación | JEB | bar: ABRIL 7-9
0.2 | Diseño de herramientas | JEB | bar: ABRIL 7-9
1 | ELABORACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
1.1 | Evaluación de la Gestión | Delegados de DT, DP y UA | bar: ABRIL 12-16
1.2 | Llenar el formulario | Delegados de DT, DP y UA | bar: ABRIL 19-23
1.3 | Redacción del Informe y Elaboración de Presentación | Delegados de DT, DP y UA | bar: ABRIL 26-30
1.4 | Socialización interna y aprobación de informe por parte de responsables | JEB | bar: MAYO 3-7
2 | PRESENTACION A LA CIUDADANIA DEL INFORME DE RENDCION DE CUENTAS
2.1 | Difusión del Informe RC a través de distintos medios 8 días antes de la deliberación. (publicar el excell, informe y links habilitados y preguntar sobre qué opinión tienen del informe) | JCV + JFR | bar: MAYO 10-14
2.2 | Incorporación de aportes | JEB | bar: MAYO 10-14 to MAYO 17-21
2.3 | Planificación de eventos | JCV | bar: MAYO 10-14
2.4 | Realización del evento en vivo por youtube, facebook. | JCV + JFR + SPTMF | bar: MAYO 17-21
2.5 | Incorporación de aportes | JEB | bar: MAYO 17-21
2.6 | Publicar y preguntar si hay algo mas. Por 14 días | JCV + JFR + JEB | bar: MAYO 17-21 to MAYO 24-28
3 | ENTREGA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS AL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANIA Y CONTROL SOCIAL
3.1 | Ingreso en el sistema del CPCCS del Informe | JFR | bar: JUNIO 1-4 to JUNIO 7-11